## テスト計画概要
テスト報告書（Pet Life Plus）
テスト対象範囲 | F-001〜F-021（認証・共通、ペット・健康管理、診療・予約、AI・チャット、カレンダー・通知、サブスク・パスワード、外部連携、管理・運営、共通制御）
テスト種別 | 機能テスト / 画面テスト / セキュリティテスト
テスト環境（ブラウザ） | Chrome, Edge, Firefox, Safari(iOS)
テスト環境（OS） | Windows 11, macOS 14, iOS 18, Android 15
テスト期間 | 2026-05-18 ～ 2026-06-29（予備日 2026-06-01）
完了判定 | 重大不具合(高) 0件、実行率100%、合格率95%以上

## テストケース一覧
ID | 対象機能 | テスト種別 | テスト内容 | 期待結果 | 結果
TC-001 | F-001 ログイン認証 | 正常系 | 正しいメール・パスワードでログインする | 認証成功しダッシュボードへ遷移する
TC-002 | F-001 ログイン認証 | 異常系 | パスワード誤りでログインする | 認証エラーが表示されログイン不可
TC-003 | F-001 ログイン認証 | 異常系 | 未登録メールでログインする | 認証エラーが表示される
TC-004 | F-001 ログイン認証 | セキュリティ | 認証なしで /app/dashboard に直接アクセスする | ログイン画面にリダイレクトされる
TC-005 | F-002 ダッシュボード | 正常系 | ADMIN でログインしてダッシュボードを開く | 管理系KPI（ユーザー数・予約数等）が表示される
TC-006 | F-002 ダッシュボード | 正常系 | 一般ユーザー（Light）でログインしてダッシュボードを開く | ユーザー系KPI（自ペット・予約・通知）が表示される
TC-007 | F-002 ダッシュボード | 境界値 | ペット・予約ともに0件の状態でダッシュボードを開く | 0件表示で画面崩れなく表示される
TC-008 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | 必須項目を入力してユーザー登録する | ユーザーが保存され一覧に反映される
TC-009 | F-003 ユーザー管理 | 異常系 | 既存メールアドレスで登録する | USR-001 重複エラーが表示され保存されない
TC-010 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | 一般ユーザーのプランを Standard に変更する | サブスクリプションが更新され一覧に反映される
TC-011 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | LINE ID・Slack ID を登録して編集フォームの連携ステータスを確認する | LINE/Slack チップが色付きで表示される
TC-012 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | LINE ID 未登録のユーザーの連携ステータスを確認する | LINE チップがグレー表示、ツールチップに「ID未登録」と表示される
TC-013 | F-003 ユーザー管理 | セキュリティ | VET ロールでユーザー編集フォームを開く | 編集・削除ボタンが表示されない（閲覧のみ）
TC-014 | F-004 ペット管理 | 正常系 | 必須項目を入力してペットを登録する | ペット情報が保存され一覧に表示される
TC-015 | F-004 ペット管理 | 正常系 | 既存ペットの編集フォームを開く | 登録済み生年月日が日付フィールドに表示される
TC-016 | F-004 ペット管理 | 異常系 | ペット名未入力で登録する | 必須エラーが表示される
TC-017 | F-004 ペット管理 | 境界値 | 生年月日に当日を入力して登録する | 未来日でないため保存できる
TC-018 | F-005 健康記録管理 | 正常系 | 記録日・体重を入力して登録する | 記録が保存され時系列一覧に表示される
TC-019 | F-005 健康記録管理 | 異常系 | 体重に文字列を入力する | 数値形式エラーが表示される
TC-020 | F-005 健康記録管理 | 境界値 | 体重0.1 kg で登録する | 下限値として正常登録される
TC-021 | F-006 診療予約 | 正常系 | Standard 以上のユーザーが未来日時で予約申請する | ステータス REQUESTED で保存される
TC-022 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が申請中の予約を承認する | ステータスが CONFIRMED になりオーナーに通知が届く
TC-023 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が承認後にカレンダーを開く | 承認済み予約が該当日に表示される
TC-024 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が申請中の予約を却下する | ステータスが CANCELED になりオーナーに通知が届く
TC-025 | F-006 診療予約 | 異常系 | 過去日時で予約申請する | 「未来日時を指定してください」エラーが表示される
TC-026 | F-006 診療予約 | 異常系 | 診療受付時間外（17:01）で申請する | 「診療受付時間外」エラーが表示される
TC-027 | F-006 診療予約 | セキュリティ | ADMIN ロールで /app/appointments にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される（設計通り）
TC-028 | F-007 診療記録 | 正常系 | VET が実施日・対応内容を入力して診療記録を登録する | 記録が保存され一覧に表示される
TC-029 | F-007 診療記録 | セキュリティ | 一般ユーザーが /app/consultations にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される
TC-030 | F-008 入力バリデーション | 正常系 | 全必須項目を満たしてフォームを送信する | エラーなく保存処理へ進む
TC-031 | F-008 入力バリデーション | 異常系 | メール形式不正で送信する | 形式エラーが表示される
TC-032 | F-009 AI症状チェック | 正常系 | Standard 以上のユーザーが症状種別・発症時期を入力して実行する | 重症度と推奨対応が表示される
TC-033 | F-009 AI症状チェック | 異常系 | Light プランのユーザーが症状チェックにアクセスする | アクセス制限エラーが表示される
TC-034 | F-010 相談チャットボット | 正常系 | 症状を複数ターンにわたって入力する | 情報収集 → トリアージの順で返答が進行する（毎回同じ返答にならない）
TC-035 | F-010 相談チャットボット | 正常系 | 「2日間食べない」と入力する | 「今すぐ受診してください」即時受診案内が返答される
TC-036 | F-011 カレンダー | 正常系 | 月次カレンダーを表示する | 当月のすべての日付・手動シール・自動シールが表示される
TC-037 | F-011 カレンダー | 正常系 | 同一ペット・同日に「診察」と「注射」の2種シールを追加する | 両方のシールが表示される
TC-038 | F-011 カレンダー | 異常系 | 同一ペット・同日・同種別のシールを重複追加する | 「同じ日に同じ種類のシールがすでに貼られています」エラーが表示される
TC-039 | F-011 カレンダー | 正常系 | VET ロールでカレンダーを開く | 全ユーザーの確定済み予約がサイドバーに表示される
TC-040 | F-012 通知・リマインダー | 正常系 | 予約が承認された後に通知一覧を開く | 承認通知が未読として表示される
TC-041 | F-012 通知・リマインダー | 正常系 | 通知を既読にする | 既読ステータスに変わり未読バッジが減る
TC-042 | F-013 サブスクリプション | 正常系 | 一般ユーザーでサブスクリプション画面を開く | 現在の契約プランが表示される
TC-043 | F-014 パスワード変更 | 正常系 | 現在パスワードを正しく入力して変更する | パスワードが更新されログイン可能
TC-044 | F-014 パスワード変更 | 異常系 | 現在パスワードを誤って入力して変更する | 認証エラーが表示され変更されない
TC-045 | F-015 LINE Bot | 正常系 | LINE で Bot を友達追加する | ウェルカムメッセージが自動返信される
TC-046 | F-015 LINE Bot | 正常系 | LINE Bot に症状メッセージを送信する | キーワードに応じた返答が届く
TC-047 | F-015 LINE Broadcast | 正常系 | ADMIN が LINE 一斉送信フォームからメッセージを送信する | Bot フォロワー全員にメッセージが届く
TC-048 | F-015 LINE Broadcast | 異常系 | LINE_CHANNEL_TOKEN 未設定の状態で一斉送信画面を開く | 「チャンネルトークンが設定されていません」警告が表示され送信ボタンが無効になる
TC-049 | F-016 Slack Bot | 正常系 | Slack の DM で Bot に症状メッセージを送信する | 緊急度に応じた返答が届く
TC-050 | F-017 Zoom オンライン診療 | 正常系 | Premium ユーザーがオンライン診療を予約する | 予約が登録され承認後に Zoom リンクが通知される
TC-051 | F-017 Zoom オンライン診療 | 異常系 | Standard ユーザーが /app/premium/online-care にアクセスする | アクセス制限エラーが表示される
TC-052 | F-018 予約枠管理 | 正常系 | ADMIN が予約枠を登録する | 予約枠が保存され一般ユーザーのカレンダーに「空き」が表示される
TC-053 | F-018 予約枠管理 | セキュリティ | VET ロールで /app/admin/appointment-slots にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される
TC-054 | F-019 お知らせ管理 | 正常系 | ADMIN がお知らせを作成・公開する | お知らせが保存され一般ユーザーのダッシュボードに表示される
TC-055 | F-021 サービス統計 | 正常系 | ADMIN でサービス統計ページを開く | ユーザー数・ペット数・予約数等の集計値が表示される

## 機能別テスト項目
機能ID | 機能名 | 機能テスト | 画面テスト | セキュリティテスト
F-001 | ログイン認証 | 正常/異常ログイン、セッション発行 | エラーメッセージ、入力表示 | ハッシュ、総当たり対策、セッション固定化対策
F-002 | ダッシュボード（ロール別KPI） | KPI表示（管理/ユーザー別） | ウィジェット/レスポンシブ | 認可外データ非表示、XSS対策
F-003 | ユーザー管理 | CRUD、重複メール制御 | 一覧/詳細/編集導線 | 権限制御、個人情報保護
F-004 | ペット管理 | CRUD、飼い主紐付け | 一覧/フォーム操作 | 不正アクセス防止
F-005 | 健康記録管理 | 登録更新削除、時系列整合 | 記録UI/表示 | ID改ざん耐性、入力検証
F-006 | 診療予約（申請/承認/却下/キャンセル） | 予約申請・承認・却下 | カレンダーUI | 不正予約防止、権限チェック
F-007 | 診療記録 CRUD（VET/STAFF/ADMIN） | 履歴CRUD、添付紐付け | 一覧/詳細/添付表示 | 添付検証、アクセス制御
F-008 | 入力バリデーション | 必須/形式/範囲/重複 | エラー表示統一 | サーバ側検証、SQLi対策
F-009 | AI症状チェック（OpenAI/フォールバック） | 入力→解析→推奨出力 | 結果表示/遷移 | プロンプト耐性、機微情報制御
F-010 | 相談チャットボット（マルチターン対話） | 症状を複数ターンで入力 | 情報収集→トリアージ表示 | 毎回同じ返答にならない
F-011 | カレンダー（手動シール・自動シール・予約表示） | 月次カレンダー表示 | 手動/自動シールと予約表示 | 同日複数種シールの表示
F-012 | 通知・スケジュールリマインダー | 通知作成/既読管理 | 未読・既読表示 | 予約承認通知などの配信
F-013 | サブスクリプション確認 | 契約プラン表示 | プラン表示UI | 閲覧権限制御
F-014 | パスワード変更 | 現在パスワード確認/更新 | 変更フォーム | 認証エラー/更新完了
F-015 | LINE Bot（Webhook受信・返答・Broadcast送信） | Webhook受信・返答・一斉送信 | 友だち追加/メッセージ表示 | チャンネルトークン管理
F-016 | Slack Bot（Webhook受信・返答） | Webhook受信・返答 | DM応答 | 権限制御
F-017 | Zoom オンライン診療（Premium） | 予約/リンク通知 | Zoom遷移 | Premium制限
F-018 | 予約枠管理（ADMIN/STAFF） | 予約枠登録/空き表示 | カレンダーUI | 管理者・スタッフ限定
F-019 | お知らせ管理（ADMIN/STAFF） | 作成・公開 | ダッシュボード表示 | 管理者・スタッフ限定
F-020 | ユーザー連携ステータスアイコン | LINE/Slack連携状態表示 | 編集フォーム上のチップ表示 | 未登録時はグレー表示
F-021 | サービス統計・DBバックアップ（ADMIN） | 統計集計/バックアップ | 管理画面表示 | 管理者限定

## テスト環境
ブラウザ/デバイス | バージョン | 表示 | 機能 | 備考
Chrome（PC） | （最新版） | ○ | ○ | PC
Firefox（PC） | （最新版） | ○ | ○ | PC
Edge（PC） | （最新版） | ○ | ○ | PC
Chrome（スマートフォン） | （最新版） | ？ | ？ | Android
Chrome（スマートフォン） | （最新版） |  |  | iPhone
Safari（iPhone） | （最新版） | ○ | ○ | iPhone